經濟部採購稽核小組稽核監督報告

壹、受稽核監督機關：〇〇〇〇〇〇股份有限公司

貳、案件名稱及案號：

一、「〇〇〇〇汰換工程（三）」

（案號：RA00000000）

二、「〇〇〇〇汰換工程（三）」

（案號：RA00000000A）

參、待稽核澄清事項：

稽核監督招標機關辦理前述採購有無踐行政府採購程序，藉以瞭解各階段採購程序有無符合政府採購法令。

肆、前言或背景說明：

一、「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000）之採購金額為新台幣12,445,650元整，係屬公告金額以上未達查核金額之工程採購案件，依據政府採購法第19條採公開招標，訂有底價，以合於招標文件規定且在底價以內之最低標為得標廠商之決標方式辦理之採購案件。

二、「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）之採購金額為新台幣12,479,040元整，係屬公告金額以上未達查核金額之工程採購案件，依據政府採購法第19條採公開招標，訂有底價，以合於招標文件規定且在底價以內之最低標為得標廠商之決標方式辦理之採購案件。

伍、各階段稽核意見：

一、招標階段（■有稽核/□未稽核，原因              ）：

（一）主要辦理程序

1.「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000）：

（1）〇〇〇〇〇〇股份有限公司第〇〇〇〇〇〇處（下稱招標機關）簽陳招標案，於000.01.03  09：25核定以公開招標方式辦理採購，採購金額為新台幣12,445,650元整。

（2）招標機關於000.01.02以RA00000000案號辦理第1次公開招標，訂於000.01.17  09：30截止投標，000.01.17 10：00開標。

（3）本案押標金訂為一定金額新台幣622,000元整。

（4）招標機關於000.01.03  13：40簽准為配合預算控管所需，暫緩辦理發包作業，並於000.01.05刊登無法決標公告，且載明不沿用本案號及原招標方式續行招標。

2. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）（第1次採購）：

（1）招標機關簽陳招標案，於000.04.16核定以公開招標方式辦理採購，採購金額為新台幣12,479,040元整。

（2）招標機關於000.04.16以RA0000000A案號辦理第1次公開招標，訂於000.04.30 09：30截止投標，000.04.30 10：00開標。

（3）本案押標金訂為一定金額新台幣623,000元整。

（4）本案於招標公告附加說明載明「本案採保留決標，俟修正計畫奉行政院核定後，再通知廠商決標及訂約」。

3. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第2次採購）：

（1）招標機關簽陳招標案，於000.08.24核定以公開招標方式辦理採購，採購金額為新台幣12,479,040元整。

（2）招標機關於於000.08.27以RA00000000A案號辦理第2次公開招標，訂於000.09.03 09：30截止投標，000.09.03 10：00開標。

（3）本案押標金訂為一定金額新台幣623,000元整。

（二）委員稽核意見

1. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000）：

（1）本案採購金額新台幣12,445,650元整，為公告金額以上未達查核金額案件，於000.01.02辦理公告並提供電子領標，第1次公告之等標期為15天，其等標期符合「招標期限標準」第2條第2項第2款「公告金額以上未達查核金額之採購：十四日」之規定。

（2）本案預算金額為新台幣12,445,650元整，押標金訂為一定金額新台幣622,000元整，符合「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第9條第2項前段「一定金額，以不逾預算金額或預估採購總額之百分之五為原則」之規定。

（3）本案第1次公告招標，招標機關承辦單位於000.12.30簽陳主管於000.01.03核定，但招標公告已先於000.01.02公告，招標公告之核定與刊登程序似不相符。

2. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）（第1次採購）：

（1）本案採購金額新台幣12,479,040元整，為公告金額以上未達查核金額案件，於000.04.16辦理公告並提供電子領標，第1次公告之等標期為12天，其等標期符合「招標期限標準」第2條第2項第2款「公告金額以上未達查核金額之採購：十四日」及第9條第1項第2款「依本法第九十三條之一規定辦理電子領標並於招標公告敘明者，等標期得縮短三日。但縮短後不得少於五日」之規定。

（2）本案預算金額為新台幣12,479,040元整，押標金訂為一定金額新台幣623,000元整，符合「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第9條第2項前段「一定金額，以不逾預算金額或預估採購總額之百分之五為原則」之規定。

（3）本案刊登於招標公告之「廠商資格摘要」為「甲等水管承裝商、綜合營造業二業共攬」，與經濟部公司行號營業項目代碼表名稱「自來水管承裝商」不符。

（4）本案第1次公告招標，招標機關承辦單位於000.04.13簽陳主管於000.04.16 11：40核定，但招標公告已於000.04.16公告，招標公告之核定與刊登程序似不相符。

3. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第2次採購）：

（1）本案採購金額新台幣12,479,040元整，為公告金額以上未達查核金額案件，於000.08.27辦理第2次公告並提供電子領標，公告之等標期為5天，其等標期符合「招標期限標準」第8條第2項及第1項後段「公告金額以上之採購不得少於七日」及第9條第1項第2款「依本法第九十三條之一規定辦理電子領標並於招標公告敘明者，等標期得縮短三日。但縮短後不得少於五日」之規定。

（2）本案預算金額為新台幣12,479,040元整，押標金訂為一定金額新台幣623,000元整，符合「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第9條第2項前段「一定金額，以不逾預算金額或預估採購總額之百分之五為原則」之規定。

（3）本案刊登於招標公告之「廠商資格摘要」為「甲等水管承裝商、綜合營造業二業共攬」，與經濟部公司行號營業項目代碼表名稱「自來水管承裝商」不符。

二、開標階段（■有稽核/□未稽核，原因              ）：

（一）主要辦理程序

1. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）（第1次採購）：

本案於000.04.30 10：00辦理第1次開標，投標廠商計5家，開標前合格投標廠商計5家，審標結果5家均符合招標文件規定。

2. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第2次採購）：

本案於000.09.03 10：00第2次開標，共有2家廠商投標，開標前合格投標廠商計2家，審標結果2家均符合招標文件規定。

（二）委員稽核意見

1. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第1次採購）：

(1)本案於000.04.30 10：00第1次開標，共有5家廠商投標，開標前合格投標廠商計5家，審標結果5家均符合招標文件規定，開標過程符合政府採購法第45條「公開招標之開標應依招標文件公告之時間及地點公開為之」及第48條「有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標」之規定。

(2)本案公告採購案號為「RA00000000A」，但廠商投標文件（機關提供之招標文件）標示之採購案號皆為「RA-00-0000-00」，其公告內容與招標文件之內容顯不一致，屬「政府採購行為錯誤態樣」之一（工程企字第09200229070號令，序號六、（八））。

2. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第2次採購）：

（1）本案於000.09.03 10：00第2次開標，共有2家廠商投標，開標前合格投標廠商計2家，審標結果2家均符合招標文件規定，開標過程尚符合政府採購法第45條「公開招標之開標應依招標文件公告之時間及地點公開為之」、政府採購法施行細則第56條「廢標後依原招標文件重行招標者，準用本法第四十八條第二項關於第二次招標之規定」及政府採購法第48條第2項後段「第二次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項三家廠商之限制」之規定。

（2）本案公告採購案號為「RA00000000A」，但廠商投標文件（機關提供之招標文件）標示之採購案號皆為「RA-00-0000-00」，其公告內容與招標文件之內容顯不一致，屬「政府採購行為錯誤態樣」之一（工程企字第09200229070號令，序號六、（八））。

三、決標階段（■有稽核/□未稽核，原因              ）：

（一）主要辦理程序

1. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第1次採購）：

（1）本案於000.04.30 10：00第1次開標，招標機關於000. 00004.30 07：30核定底價為新台幣11,512,000元整。

(2)本案最低標價廠商標價新台幣7,700,000元整，且在底價以內但未達底價80%，經主標人確認該總標價無明顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞，遂當場宣布保留決標，並作成紀錄。

(3)本案招標機關於000.05.07以書面函送各投標廠商保留決標結果通知單，敘明俟修正計畫奉行政院核定後，再通知決標及訂約。

(4)本案決標保留逾90日曆天，經保留決標（最低標價）廠商於000.08.14及000.08.21函文提出不再保留決標申請，招標機關於000.08.23核定不再保留決標並退還押標金。

(5)招標機關於000.08.27刊登無法決標公告，並載明沿用本案號及原招標方式續行招標。

2. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第2次採購）：

（1）本案於000.09.03 10：00第2次開標，於000.09.03 09：00核定底價為新台幣11,315,000元整。

(2)本案最低標價廠商標價新台幣9,168,000元整，且在底價以內，經主持人當場依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標，並作成決標紀錄。

（3）本案於000.09.03決標，機關於000.09.04將決標結果通知單以書面通知各投標廠商。

（二）委員稽核意見

1. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第1次採購）：

（1）本案於000.04.30 10：00第1次開標，底價於000.04.30 07：30核定，底價金額為新台幣11,512,000元整，符合政府採購法第46條第2項第1款「公開招標應於開標前定之」之規定。

（2）最低標價廠商標價在底價以內，經主持人當場宣布保留決標，符合「政府採購法」第52條第1項第1款「訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商。」及招標公告附加說明載明「本案採保留決標，俟修正計畫奉行政院核定後，再通知廠商決標及訂約」之規定。

（3）本案公告採購案號為「RA000000000A」，但開標/保留決標紀錄、底價表及保留決標結果通知單所標示之採購案號皆為「RA-00-0000-00」，其案號與招標公告顯不相符。另本案若無相關異議或申訴事件，建議於開標/保留決標紀錄之「異議或申訴事件」欄位填寫「無」，紀錄較為完備。

(4)本案於000.04.30開標並保留決標，招標機關於000.05.07以書面函送各投標廠商保留決標結果通知單，敘明俟修正計畫奉行政院核定後，再通知決標及訂約。保留決標逾90日曆天後，保留決標（最低標價）廠商於000.08.14及000.08.21函文提出不再保留決標申請，招標機關於000.08.23核定不再保留決標並退還押標金。

但依台灣自來水股份有限公司000年8月13日台水供字第1010027609號函說明二表示，修正計畫業奉行政院101年7月24日院臺經字第1010045866號函核定。招標機關於保留決標期間(90日曆天)似未積極追蹤修正計畫核定時程，致使本案無法如期決標、施作，而需重新招標，已失去本計畫（加速辦理降低自來水漏水率計畫）原意；且第2次招標決標金額（新台幣9,168,000元整）超過本次保留決標金額（新台幣7,700,000元整），不僅增加費用（新台幣1,468,000元整）且延後完成，嚴重影響計畫執行成效及機關與廠商之權益。

2. 「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第2次採購）：

(1)本案於000.09.03 10：00第2次開標，底價於000.09.03 09：00核定，底價金額為新台幣11,315,000元整，符合政府採購法第46條第2項第1款「公開招標應於開標前定之」之規定。

(2)最低標價廠商標價在底價以內，經主持人當場宣布決標，符合「政府採購法」第52條第1項第1款「訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商。」之規定。

(3)本案公告採購案號為「RA0000000A」，但開標/決標紀錄、底價表及決標結果通知單所標示之採購案號皆為「RA-00-0000-00」，其案號顯不相符。

（4）本案於000.09.03決標，機關於000.09.04將決標結果通知單以書面通知各投標廠商，符合政府採購法第61條後段「決標後一定期間內，將決標結果……，並以書面通知各投標廠商。」之規定。

四、履約管理階段（■有稽核/□未稽核，原因            ）：

（一）主要辦理程序

「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）（第2次採購）：

1.本案決標日期為000.09.03，訂約期限為000.09.13，履約期限為90日曆天。

2.履約保證金為新台幣733,440元整（契約金額之8%）。

3.承包商施工暨品質計畫書於000.10.02提報，經監造單位及機關於000.10.09同意核定。

（二）委員稽核意見

「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）（第2次採購）：

1.本案履約保證金為新台幣733,440元整（契約金額之8%），符合「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第15條第2項「一定金額，以不逾預算金額或預估採購總額之百分之十為原則；一定比率，以不逾契約金額之百分之十為原則」之規定。

2.本案開標/決標紀錄及開標決標結果通知單所標示之履約保證金均為新台幣733,440元整，但招標機關000年9月4日台水六發字第10100100420號函通知得標廠商繳納之履約保證金為新台幣736,440元整，前後金額顯不一致。

3.本案公告採購案號為「RA00000000A」，但採購契約、監造計畫書及施工暨品質計畫書所標示之採購案號皆為「RA-00-0000-00」，其案號顯不相符。

五、驗收階段（□有稽核/■未稽核，原因 未檢附相關資料 ）：

六、保固階段（□有稽核/■未稽核，原因 未檢附相關資料 ）：

七、預算編列及執行情形（■有稽核/□未稽核，原因     ）：

（一）主要辦理程序

1.「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA00000000A）（第1次採購）：

本案公告預算金額為新台幣12,479,040元整，核定底價為新台幣11,512,000元整，保留決標金額新台幣7,700,000元整。

2.「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）（第2次採購）：

本案公告預算金額為新台幣12,479,040元整，核定底價為新台幣11,315,000元整，決標金額新台幣9,168,000元整。，

（二）委員稽核意見

「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA0000000A）：

本案第1次採購及第2次採購底價之預估金額均為新台幣12,126,903元整；雖第2次採購核定之底價金額略低於第1次採購底價金額，仍建議第2次採購底價之預估金額應參考第1次採購最低標價及各投標廠商之價格重新訂定，以符市場行情。

八、其他或建議事項：

（一）採購案件刊登無法決標公告時，若選擇不沿用本案號及原招標方式續行招標。則重新採購時應以新案號辦理公告招標，並應注意各項採購文件（招標文件、開標紀錄、底價表、承攬契約、履約及驗收文件等）之採購案號須與公告之案號一致。

（二）「〇〇〇〇汰換工程（三）」（案號：RA000000A）第1次採購時於招標公告載明「本案採保留決標，俟修正計畫奉行政院核定後，再通知廠商決標及訂約」。本案於000.04.30開標並保留決標，招標機關於000.05.07以書面函送各投標廠商保留決標結果通知單，敘明俟修正計畫奉行政院核定後，再通知決標及訂約。保留決標逾90日曆天後，保留決標（最低標價）廠商於000.08.14及000.08.21函文提出不再保留決標申請，招標機關於000.08.23核定不再保留決標並退還押標金。但修正計畫業奉行政院000年7月24日院臺經字第1010045866號函核定。

採購案件保留決標時，機關應注意廠商報價有效期限，必要時得請廠商同意延長報價有效期，並隨時追蹤修正計畫核定時程，即時辦理決標，以避免造成疏失，影響採購效率及增加支出費用。

陸、結語或附加說明：無。